Das Ändern dieser Zahl bewirkt ein Scrollen in der Gantt-Diagrammansicht.
## Projektplan
VR for Rehabilitation PROJECT
Trang Pham
	Project start:		Mo, 9.10.2023
	Display week:		1				9. Okt 2023					16. Okt 2023					23. Okt 2023					30. Okt 2023					6. Nov 2023					13. Nov 2023					20. Nov 2023					27. Nov 2023					4. Dez 2023					11. Dez 2023
					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TASKS		PROGRESS	START	END		TAGE	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S

Phase 1: Initial Research
SonicSurface Research Paper		90%	9.10.23	12.10.23		4
Gathering inital material for Unity environment		100%	17.10.23	21.10.23		5
Read Manual		100%	22.10.23	28.10.23		7
Installing softwares		80%	30.10.23	4.11.23		6
Creating realistic 3D environment		95%	9.11.23	16.11.23
Leap Motion Data Application in Unity Research		100%	17.11.23	30.11.23		14
Phase 2: Leap Motion					On hold as the devices are not yet available
Activate LeapMotion device and use it		100%	8.12.23	9.12.23		2
Apply leap motion data to Unity (Non-XR and XR)		40%	9.12.23	14.12.23		6
Aufgabe 4
Aufgabe 5
Neue Zeilen ÜBER dieser einfügen