## GanttChart
VR for Rehabilitation PROJECT
| Project Start Date: | 2024-01-01 |  | Display Week: |  | 1 | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8
| Project Manager: | Trang Pham |  |  |  |  | 2024-01-01 | [6 empty] | 2024-01-08 | [6 empty] | 2024-01-15 | [6 empty] | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19
 | time axis 2024-01-01 to 2024-02-25
WBS | Task | Start | End | Days | % Done | Work Days | time axis 2024-01-01 to 2024-02-25
1 | Unity Environment and Model | 2024-01-01 | 2024-01-14 | 14 |  | 10
1.1 | Insert environment with leap motion | 2024-01-01 | 2024-01-04 | 4 | 0% | 4
1.2 | Acquire and implement realistic 3D model of hands | 2024-01-05 | 2024-01-07 | 3 | 0% | 1
1.3 | Acquire realistic 3D model of internal organs | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 1 | 0% | 1
1.4 | Acquire realistic 3D model of muscle | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 1 | 0% | 1
1.5 | Hospital environment | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2 | 0%
1.6 | Implement VR headset | 2024-01-12 | 2024-01-14 | 3 | 0% | 1
2 | Haptic Feedback | 2024-01-15 | 2024-02-17 | 34 |  | 25
2.1 | Create haptic feedback | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 5 | 0% | 5
2.2 | Find damping and stiffness of body parts | 2024-01-20 | 2024-01-23 | 4 | 0% | 2
2.3 | Different haptic feedback for different objects | 2024-01-24 | 2024-01-27 | 4 | 0% | 3
2.4 | Exam delay (Introduction to control system) | 2024-01-29 | 2024-02-07 | 10 | 0% | 8
2.5 | Determine the process for transferring data from a Unity project to the haptic feedback device | 2024-02-08 | 2024-02-17 | 10 | 0% | 7
3 | [ Task Category ] | 2024-01-01 | 2024-01-05 | 5 |  | 5
3.1 | [Task] | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 1 | 0% | 1
3.2 | [Task] | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 1 | 0% | 1
3.3 | [Task] | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0% | 1
3.4 | [Task] | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 1 | 0% | 1
3.5 | [Task] | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 1 | 0% | 1
3.6 | [Insert new rows above this one, then hide or delete this row]
4 | [ Task Category ] | 2024-01-01 | 2024-01-05 | 5 |  | 5
4.1 | [Task] | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 1 | 0% | 1
4.2 | [Task] | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 1 | 0% | 1
4.3 | [Task] | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0% | 1
4.4 | [Task] | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 1 | 0% | 1
4.5 | [Task] | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 1 | 0% | 1
4.6 | [Insert new rows above this one, then hide or delete this row]
5 | [ Task Category ] | 2024-01-01 | 2024-01-05 | 5 |  | 5
5.1 | [Task] | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 1 | 0% | 1
5.2 | [Task] | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 1 | 0% | 1
5.3 | [Task] | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 0% | 1
5.4 | [Task] | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 1 | 0% | 1
5.5 | [Task] | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 1 | 0% | 1
5.6 | [Insert new rows above this one, then hide or delete this row]

## © (hidden)
Gantt Chart Template
© 2012-2014 Vertex42 LLC
Please note the Terms Of Use
http://www.vertex42.com/licensing/EULA_privateuse.html